}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gibran Beiza Jordan Vergara |
| --- | --- |
| Rut | 21.353.039-9 21.541.250-4 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | KraneChile |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura y Gestión de Datos, Seguridad de la Información y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | -Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. -Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. -Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. -Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En el sector logístico, minero y de la construcción en Chile, la contratación de grúas e izaje opera comúnmente mediante canales manuales y fragmentados (llamadas telefónicas y correos dispersos). Esta problemática impacta a empresas contratistas, mandantes y proveedores de maquinaria pesada, provocando demoras prolongadas en la emisión de cotizaciones, falta de estandarización en tarifas por turnos extraordinarios y nula visibilidad en tiempo real sobre la disponibilidad de la flota. La resolución de esta ineficiencia aporta valor sustancial al digitalizar y automatizar el ciclo comercial, optimizar la utilización de maquinaria y entregar trazabilidad operativa inmediata a través de sistemas de información modernos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar e implementar una plataforma tecnológica web responsive y móvil que centraliza la administración y arriendo de grúas. El sistema integra catálogos de flota, un motor de cotización parametrizable con recargos por turno, cálculo georreferenciado de rutas y distancias mediante mapas, gestión de disponibilidad de maquinaria, reservas, pasarela de pago en sandbox, panel administrativo, dashboard de KPIs y mecanismos de seguridad con control de accesos por roles. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al requerir la construcción de una arquitectura Backend/API modular en Django (Python) conectada a interfaces web y móviles. Exige diseñar e implementar un modelo de datos relacional normalizado en SQL, gestionar el ciclo de vida del proyecto bajo metodologías ágiles en GitHub y certificar la solución mediante pruebas unitarias, de integración, de API y de seguridad. |
| Relación con los intereses profesionales | Responde al interés del equipo por especializarse en arquitectura backend desacoplada, seguridad web y de APIs (autenticación obligatoria, control de roles y mitigación de vulnerabilidades) y automatización de procesos de negocio complejos con bases de datos relacionales en SQL. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable dentro del semestre académico al contar con un ecosistema de desarrollo de código abierto y sin costo de licencias (Python/Django, SQL, Bootstrap y JavaScript). La planificación modular permite priorizar la base de datos y la API centralizada antes de integrar mapas y aplicaciones móviles. Las dificultades externas (como límites en APIs de mapas o certificaciones bancarias) se mitigan utilizando librerías abiertas (OpenStreetMap/Leaflet) y pasarelas de pago desacopladas en entorno sandbox. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica web responsive y móvil que permita digitalizar y optimizar la gestión de servicios de grúas, integrando procesos de cotización parametrizada, georreferenciación, validación de disponibilidad, reservas, asignación de recursos, pagos en ambiente de pruebas y trazabilidad operacional, proporcionando herramientas de administración e indicadores para apoyar la gestión y toma de decisiones de la organización. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un modelo de base de datos relacional centralizada en SQL para la persistencia íntegra de usuarios, maquinaria, tarifas, cotizaciones, reservas y pagos. - Desarrollar un Backend/API centralizado en Django (Python) para administrar la lógica de negocio, autenticación, control de accesos por roles y comunicación con los clientes web y móviles. - Construir un motor de cotización parametrizable integrado con servicios de georreferenciación para automatizar el cálculo de rutas, distancias y tarifas según turnos y tipos de grúa. - Implementar las interfaces de usuario (plataforma web responsive y aplicación móvil) para la interacción de clientes, operadores y administradores. - Integrar un módulo de gestión de reservas, validación de disponibilidad de flota, asignación de maquinaria y pasarela de pago digital en ambiente sandbox. - Desarrollar un panel administrativo con dashboard de indicadores (KPIs) y un sistema de notificaciones para el seguimiento del ciclo de vida del servicio. - Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de certificación (unitarias, integración, API y seguridad) para validar la calidad, robustez y correcto funcionamiento de la solución previo a su despliegue. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto KraneChile, se utiliza la metodología ágil Scrum. Este marco de trabajo disciplinar permite abordar los 20 entregables del sistema de manera iterativa e incremental a través de ciclos de desarrollo (Sprints) de dos a tres semanas de duración, asegurando entregas funcionales continuas, priorización del backlog de producto y revisiones periódicas del avance técnico. El proceso se estructura en tres etapas alineadas con el ciclo de vida del software y los plazos académicos: Etapa 1: Planificación y Diseño Arquitectónico (Semanas 1 a 2): Levantamiento y refinamiento del Product Backlog, diseño del modelo de datos relacional en SQL, definición de la arquitectura del Backend/API y prototipado inicial de interfaces. Etapa 2: Desarrollo e Integración Iterativa en Sprints (Semanas 3 a 11): - Sprint 1: Configuración del entorno, base de datos en SQL y módulo central de autenticación y roles. - Sprint 2: Construcción del motor de cotización parametrizable y servicios de georreferenciación de rutas. - Sprint 3: Desarrollo de la interfaz web responsive para gestión de flota y validación de disponibilidad. - Sprint 4: Implementación del módulo de reservas, pasarela de pago digital en sandbox y notificaciones. - Sprint 5: Desarrollo de la aplicación móvil y asignación operativa de maquinaria. - Sprint 6: Construcción del panel administrativo y dashboard de indicadores de gestión (KPIs). Etapa 3: Pruebas de Certificación, Cierre y Despliegue (Semanas 12 y 14): Ejecución del Sprint de cierre enfocado en pruebas integrales (unitarias, API, seguridad), resolución de deuda técnica y despliegue de la plataforma en un ambiente funcional. Funciones, Tareas y Responsabilidades del Equipo Gibran Beiza – Arquitectura de Software, Backend y Persistencia: Responsabilidades: Modelamiento e implementación de la base de datos relacional en SQL; desarrollo de la lógica del Backend/API en Django (Python); programación del motor de cotización parametrizable; implementación de esquemas de autenticación, control de roles y seguridad; gestión de migraciones y repositorio central en GitHub. Jordan Vergara – Interfaces de Usuario, Integración Externa y Aseguramiento de Calidad: Responsabilidades: Desarrollo de las interfaces web responsive y de la aplicación móvil; integración con APIs externas de mapas para cálculo de distancias; conexión de la pasarela de pagos en sandbox; diseño visual del dashboard de KPIs; formulación y ejecución de baterías de pruebas funcionales y de integración.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| avance | Repositorio Centralizado y Control de Versiones (GitHub) | Repositorio estructurado en GitHub con ramas de trabajo para el versionado continuo del código fuente. | Garantiza la trazabilidad del desarrollo, facilita el trabajo colaborativo en equipo y asegura el respaldo integral del proyecto ante incidencias técnicas. |
| avance | Modelo de Datos Relacional y Migración SQL | Diseño e implementación de la base de datos relacional centralizada en SQL mediante el ORM, desplegada en servidor de base de datos. | Centraliza la persistencia de datos, asegura la integridad referencial y permite la interoperabilidad directa con entornos de producción. |
| avance | Arquitectura Base Backend/API en Django | Estructura modular del proyecto en Django para gestionar la lógica de negocio y comunicación con clientes web y móviles. | Proporciona un marco de trabajo robusto, seguro y escalable para integrar servicios web, APIs REST y reglas de negocio. |
| avance | Módulo de Autenticación y Control de Accesos | Sistema de registro, inicio de sesión seguro, control de sesiones y restricción de vistas según roles (clientes, operadores y administradores) | Protege la información sensible y garantiza que cada usuario acceda exclusivamente a las funciones y datos asignados a su perfil. |
| avance | Frontend Web Responsive y Catálogo de Maquinaria | Interfaz web adaptable a múltiples dispositivos con navegación principal, vista de inicio, catálogo interactivo y detalle técnico de flota. | Proporciona una experiencia de usuario (UX/UI) clara e intuitiva, permitiendo a los clientes explorar las grúas disponibles con facilidad. |
| avance | Motor de Cotización Dinámica y Cálculo de Rutas | Módulo interactivo de cálculo de presupuestos en tiempo real según tipo de grúa, jornadas, recargos de turno y distancias estimadas. | Automatiza y estandariza el cálculo comercial de tarifas, reduciendo los tiempos de respuesta y eliminando errores manuales. |
| avance | Integración Transaccional Webpay Plus Sandbox | Conexión del flujo de reservas con la pasarela de pagos Webpay Plus en ambiente de integración/sandbox para procesar cobros digitales. | Brinda un mecanismo de pago seguro, confiable y validado para el cierre de servicios de arriendo. |
| Final | Panel Administrativo y Dashboard de KPIs | Módulo de administración centralizada para gestión de flota, reservas, asignación de operadores y visualización de métricas clave del negocio. | Centraliza el control operativo y entrega herramientas visuales para apoyar la toma de decisiones estratégicas de la empresa. |
| Final | Informe del Plan de Pruebas y Certificación de Calidad | Batería de pruebas automatizadas (unitarias, integración, API y seguridad), corrección de deuda técnica y documentación de validación. | Certifica la estabilidad, consistencia de datos y calidad de la solución previo a su entrega y puesta en producción. |
| Final | Plataforma Tecnológica Web y Móvil Integrada | Demostración funcional completa del ecosistema (Frontend web, API/módulo móvil de terreno, Backend Django, Base de datos SQL y Webpay). | Acredita la cobertura del 100% de los requerimientos y entregables técnicos comprometidos en el proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Levantamiento y refinamiento del Product Backlog | Identificar, priorizar y detallar las historias de usuario que componen el backlog inicial, en base a los 20 entregables definidos. | PC, conexión a internet, planilla de backlog / GitHub Projects | Semana 1 | Gibran Beiza y Jordan Vergara | Facilitador: Reuniones de coordinación tempranas entre ambos integrantes aseguran un entendimiento común del alcance. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño del modelo de datos relacional en SQL | Modelar las entidades de usuarios, maquinaria, tarifas, cotizaciones, reservas y pagos, normalizando el esquema relacional. | MySQL Workbench, PC, documento de requerimientos | Semana 1 | Gibran Beiza | Facilitador: El control de migraciones estructuradas en Django garantiza consistencia en los esquemas relacionales. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Diseño de arquitectura Backend/API y prototipado de interfaces | Definir la estructura modular del proyecto en Django (apps, endpoints) y elaborar prototipos de las pantallas principales. | Python, Django, herramienta de prototipado, PC | Semana 2 | Gibran Beiza y Jordan Vergara | Dificultad: Posibles ajustes de alcance según retroalimentación del docente guía. Solución: Validar el prototipo antes de iniciar el desarrollo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Sprint 1: Configuración de entorno, base de datos y autenticación/roles | Configurar el entorno de desarrollo, crear la base de datos en MySQL e implementar registro, login y control de acceso por roles. | Python, Django, MySQL, Git/GitHub, entorno virtual | Semanas 3 y 4 | Gibran Beiza | Dificultad: Un atraso en este sprint impacta toda la planificación posterior. Solución: Priorizar esta base antes de avanzar a otros módulos. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Sprint 2: Motor de cotización parametrizable y georreferenciación | Implementar el cálculo de tarifas según turno, tipo de grúa y distancia, e integrar mapas para geocodificación y cálculo de rutas. | Django, Leaflet/OpenStreetMap, PC | Semana 5 | Gibran Beiza y Jordan Vergara | Dificultad: Dependencia de servicios externos de mapas. Solución: Uso de librerías abiertas sin costo (Leaflet/OpenStreetMap). |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Sprint 3: Interfaz web responsive, gestión de flota y disponibilidad | Construir las vistas de catálogo de grúas, gestión de equipos y validación de disponibilidad por fechas. | Django, Bootstrap, JavaScript, PC | Semanas 6 y 7 | Jordan Vergara | Dificultad: Requiere pruebas cruzadas con el motor de cotización del sprint anterior. Solución: Pruebas de integración conjuntas entre ambos módulos. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Sprint 4: Reservas, pasarela de pago sandbox y notificaciones | Implementar la gestión de reservas, integrar una pasarela de pago en ambiente de pruebas y configurar notificaciones por correo. | Django, API de pasarela de pago (sandbox), servicio SMTP | Semana 8 | Jordan Vergara y Gibran Beiza | Dificultad: La certificación con la pasarela de pago puede tomar tiempo adicional. Solución: Uso de ambiente sandbox para evitar bloqueos. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Sprint 5: Aplicación móvil y asignación operativa de maquinaria | Desarrollar la aplicación móvil para operadores/clientes e implementar la asignación de grúas y operadores a cada servicio. | Flutter, API REST (Django REST Framework), dispositivo Android de pruebas | Semanas 9 y 10 | Jordan Vergara | Dificultad: Riesgo de retraso si la integración entre la app móvil y el backend requiere ajustes no previstos. Solución: Pruebas tempranas de la API con el equipo de backend. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Sprint 6: Panel administrativo y dashboard de indicadores (KPIs) | Construir el panel de administración de grúas, clientes y reservas, junto con un dashboard de indicadores de gestión. | Django, librería de gráficos (Chart.js), PC | Semana 11 | Gibran Beiza y Jordan Vergara | Facilitador: La reutilización de componentes visuales ya definidos agiliza la construcción del dashboard. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria | Plan de Pruebas de Certificación y Calidad | Ejecutar suites en tests.py para pruebas unitarias, integración, transacciones Webpay, control de roles y análisis de seguridad. | Django Test Framework (tests.py), Postman, ambiente sandbox de Transbank (Webpay) | Semanas 12 a 13 | Gibran Beiza, Jordan Vergara | Dificultad: Cobertura de transacciones concurrentes. Solución: Casos de prueba automatizados en sandbox. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Despliegue Demostrativo y Cierre del Proyecto | Desplegar el entorno integrado funcional (Web + API + Backend + SQL + Webpay), documentar endpoints y preparar la memoria final. | Git, GitHub, Servidor de despliegue | Semanas 13 y 14 | Gibran Beiza, Jordan Vergara | Facilitador: Control de versiones ordenado en ramas durante todo el ciclo de desarrollo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
| Levantamiento y refinamiento del Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos relacional en SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura Backend/API y prototipado de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Configuración de entorno, base de datos y autenticación/roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre, pruebas preliminares y consolidación de entregables Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Motor de cotización parametrizable y georreferenciación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Interfaz web responsive, flota y disponibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Reservas, pasarela de pago sandbox y notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Aplicación móvil y asignación operativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Panel administrativo y dashboard de KPIs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Pruebas de Certificación y Calidad (Unitarias/Integración/Webpay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidación y entrega de avances Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue Demostrativo y Puesta a Punto Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica final, Memoria y Cierre APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensa / Presentación final de Portafolio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.